| UNIVERSITAS WINAYA MUKTI | NO. SOP | 28/STD/SPMI/UNW/2026 |
| --- | --- | --- |
|  | Tgl Pembuatan | Maret 2026 |
|  | Revisi | 04 |
|  | Nama SOP | PENGELOLAAN AKREDITASI INSTITUSI |
| Satuan Penjaminnan Mutu Internal (SPMI) | Total Halaman | 1-8 |

1. TUJUAN

Menjamin proses pengelolaan akreditasi institusi Universitas Winaya Mukti dilaksanakan secara sistematis, transparan, efektif, dan efisien, sehingga menghasilkan peringkat akreditasi yang optimal sesuai standar nasional.

2. CAKUPAN

Prosedur ini mencakup seluruh tahapan pengelolaan akreditasi institusi, mulai dari perencanaan strategis, pembentukan tim, pengumpulan dan penyusunan dokumen, proses pengajuan, persiapan dan pelaksanaan asesmen lapangan, hingga tindak lanjut hasil akreditasi, yang melibatkan seluruh unit kerja terkait di lingkungan Universitas Winaya Mukti.

3. DEFINISI

- Akreditasi Institusi: Proses penilaian dan pengakuan mutu suatu perguruan tinggi oleh badan akreditasi yang berwenang, seperti Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) atau Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM).

- BAN-PT: Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, lembaga yang berwenang melakukan akreditasi perguruan tinggi di Indonesia.

- LAM: Lembaga Akreditasi Mandiri, lembaga yang diberikan kewenangan oleh pemerintah untuk melakukan akreditasi program studi atau perguruan tinggi pada rumpun ilmu tertentu.

- LKPT: Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dokumen yang berisi data dan informasi capaian kinerja perguruan tinggi selama periode tertentu sesuai format standar akreditasi.

- EDPT: Evaluasi Diri Perguruan Tinggi, dokumen yang berisi hasil evaluasi internal perguruan tinggi terhadap capaian standar akreditasi, dilengkapi analisis kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman.

- Tim Akreditasi Institusi: Tim yang dibentuk oleh Rektor untuk mengkoordinasikan dan melaksanakan seluruh kegiatan terkait proses akreditasi institusi.

4. RINCIAN PROSEDUR

| No. | KEGIATAN | TANGGUNG JAWAB |
| --- | --- | --- |
| 5.1 | Inisiasi dan Penetapan Kebijakan Akreditasi | Rektor |
| 5.2 | Pembentukan dan Pengesahan Tim Akreditasi Institusi | Rektor |
| 5.3 | Penyelarasan Target dan Sosialisasi Pedoman Akreditasi | Rektor / Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan / Ketua Tim Akreditasi |
| 5.4 | Pengawasan Proses Pengumpulan Data dan Dokumen | Ketua Tim Akreditasi / Rektor |
| 5.5 | Review Awal Dokumen Akreditasi (LKPT & EDPT) | Tim Penjaminan Mutu Internal (TPMI) / Wakil Rektor Bidang Penjaminan Mutu |
| 5.6 | Pemberian Arahan dan Rekomendasi Perbaikan Dokumen | Rektor |
| 5.7 | Penyempurnaan Dokumen Akreditasi Berdasarkan Rekomendasi | Tim Akreditasi Institusi |
| 5.8 | Persetujuan Akhir Dokumen Akreditasi | Rektor |
| 5.9 | Pemantauan Proses Pengajuan Dokumen ke Badan Akreditasi | Ketua Tim Akreditasi / Rektor |
| 5.10 | Pengawasan Kesiapan Asesmen Lapangan | Rektor / Ketua Tim Akreditasi |
| 5.11 | Fasilitasi dan Partisipasi Asesmen Lapangan | Rektor / Wakil Rektor / Pimpinan Unit Terkait |
| 5.12 | Analisis dan Evaluasi Hasil Akreditasi | Rektor / Tim Akreditasi / TPMI |
| 5.13 | Penyusunan dan Implementasi Rencana Tindak Lanjut (RTL) | Rektor / Tim Akreditasi / Unit Terkait |
| 5.14 | Monitoring dan Pelaporan Kemajuan RTL | Rektor / TPMI |
| 5.15 | Pengarsipan Dokumen Akreditasi | Ketua Tim Akreditasi / Arsiparis Universitas |

FLOWCHART PROSEDUR SOP Pengelolaan Akreditasi Institusi

START.

↓

Inisiasi & Penetapan Kebijakan PJ: Rektor.

↓

Pembentukan Tim Akreditasi PJ: Rektor.

↓

Perencanaan, Sosialisasi & Pengumpulan Data PJ: Rektor / Tim Akreditasi / Unit Terkait.

↓

Penyusunan & Review Dokumen (LKPT & EDPT) PJ: Tim Akreditasi / TPMI.

↓

Persetujuan Akhir Dokumen PJ: Rektor.

↓

Pengajuan Dokumen ke Badan Akreditasi PJ: Tim Akreditasi.

↓

Persiapan & Pelaksanaan Asesmen Lapangan PJ: Rektor / Tim Akreditasi / Unit Terkait.

↓

Pengumuman Hasil Akreditasi PJ: Badan Akreditasi.

↓

Analisis & Penyusunan Rencana Tindak Lanjut PJ: Rektor / Tim Akreditasi / TPMI.

↓

Implementasi & Monitoring RTL PJ: Rektor / Unit Terkait.

↓

Pengarsipan Dokumen PJ: Tim Akreditasi.

↓

END.

5. KPI (KEY PERFORMANCE INDICATORS)

- Peningkatan peringkat akreditasi institusi (misal: dari B ke A, atau A tetap)

- Tingkat ketepatan waktu pengajuan dokumen akreditasi (100% tepat waktu)

- Persentase kesesuaian dokumen akreditasi dengan panduan BAN-PT/LAM (min. 95%)

- Persentase rekomendasi asesor yang telah ditindaklanjuti dalam satu tahun setelah asesmen (min. 80%)

- Tingkat partisipasi unit kerja dalam penyediaan data (min. 90%)

## FORMULIR SOP Pengelolaan Akreditasi Institusi

Universitas Winaya Mukti

FORMULIR 01: Pendataan Awal & Penugasan Tim Akreditasi Institusi

| Nomor SK Pembentukan Tim: |  |
| --- | --- |
| Tanggal SK: |  |
| Nama Ketua Tim: |  |
| NIDN Ketua Tim: |  |
| Daftar Anggota Tim (Nama, Jabatan, NIDN): |  |
| Target Peringkat Akreditasi: |  |
| Target Tanggal Pengajuan Dokumen: |  |
| Keterangan Tambahan: |  |

FORMULIR 02: Checklist Kelengkapan Dokumen Akreditasi Institusi

| Kriteria 1: Visi, Misi, Tujuan, Strategi (LKPT, EDPT, Dokumen Pendukung) |  |
| --- | --- |
| Kriteria 2: Tata Pamong, Tata Kelola, Kerjasama (LKPT, EDPT, Dokumen Pendukung) |  |
| Kriteria 3: Mahasiswa (LKPT, EDPT, Dokumen Pendukung) |  |
| Kriteria 4: Sumber Daya Manusia (LKPT, EDPT, Dokumen Pendukung) |  |
| Kriteria 5: Keuangan, Sarana, dan Prasarana (LKPT, EDPT, Dokumen Pendukung) |  |
| Kriteria 6: Pendidikan (LKPT, EDPT, Dokumen Pendukung) |  |
| Kriteria 7: Penelitian (LKPT, EDPT, Dokumen Pendukung) |  |
| Kriteria 8: Pengabdian kepada Masyarakat (LKPT, EDPT, Dokumen Pendukung) |  |
| Kriteria 9: Luaran dan Capaian Tri Dharma (LKPT, EDPT, Dokumen Pendukung) |  |
| Status Kelengkapan (Lengkap/Tidak Lengkap/Dalam Proses): |  |
| Unit Penanggung Jawab: |  |
| Catatan/Rekomendasi Perbaikan: |  |

FORMULIR 03: Laporan Review Internal Dokumen Akreditasi (LKPT & EDPT)

| Tanggal Review: |  |
| --- | --- |
| Nama Reviewer Internal (TPMI): |  |
| Jabatan Reviewer: |  |
| Area Kekuatan Dokumen (Sesuai Kriteria): |  |
| Area Kelemahan Dokumen (Sesuai Kriteria): |  |
| Rekomendasi Perbaikan Dokumen (Sesuai Kriteria): |  |
| Target Tanggal Penyelesaian Perbaikan: |  |
| Status Tindak Lanjut Rekomendasi (Sudah/Belum/Dalam Proses): |  |

FORMULIR 04: Verifikasi Final Dokumen Akreditasi & Kesiapan Asesmen Lapangan

| Tanggal Verifikasi Final: |  |
| --- | --- |
| Nama Verifikator (Rektor/Wakil Rektor): |  |
| Status Final LKPT (Disetujui/Perlu Revisi): |  |
| Status Final EDPT (Disetujui/Perlu Revisi): |  |
| Kesiapan Data Pendukung Asesmen Lapangan (Memadai/Perlu Penambahan): |  |
| Kesiapan Sarana & Prasarana Asesmen Lapangan (Memadai/Perlu Perbaikan): |  |
| Kesiapan Personil Pendamping Asesor (Siap/Perlu Briefing Tambahan): |  |
| Tanggal Pengajuan Dokumen ke BAN-PT/LAM: |  |
| Nomor Registrasi Pengajuan: |  |
| Catatan Akhir/Arahan Rektor: |  |

| Dibuat Oleh, | Disetujui Oleh, |
| --- | --- |
| (; ). Ketua Tim Akreditasi Institusi | (; ). Rektor |